## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROPRIETÁRIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE AJURICABA | [9 empty] | SINAPI DESONERADO MAR/15
OBRA - PONTE EM CONCRETO ARMADO DE 4,80 m DE LARG. x 11,00m DE VÃO TOTAL x 2,50m ALTURA, sobre o Arroio Gramado
LOCAL - LINHA 27 NORTE PROXIMIDADES ANTONIO DALLABRIDA
ITEM | SERVICOS | QUANT | UNID | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | TOTAL | BDI | CÓDIGO | PREÇO
|  |  |  | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL |  | 23.62% | SINAPI | SINAPI
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS | [9 empty] | S/BDI
1.1 | Barracão de obra | 10 | m² | 218.06 | 2180.6 | 93.45 | 934.5 | 3115.1 | 3850.89 | 74210/001 | 311.51
1.2 | Locação da obra | 52.8 | m² | 5.35 | 282.48 | 2.29 | 120.91 | 403.39 | 498.67 | 73992/001 | 7.64
1.3 | Placa da Obra | 2 | m² | 151.85 | 303.7 | 65.08 | 130.16 | 433.86 | 536.34 | 74.209/001 | 216.93
| Total do Item |  |  |  | 2766.78 |  | 1185.57 | 3952.35 | 4885.9
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | Ensecadeiras (conformação/compactação) | 78 | m³ | 0 | 0 | 12.46 | 971.88 | 971.88 | 1201.44 | 72918 | 12.46
2.2 | Escavação manual de solo até 3,00 m | 30.24 | m³ | 0 | 0 | 49.42 | 1494.46 | 1494.46 | 1847.45 | 73.965/11 | 49.42
| Total do Item | [5 empty] | 2466.34 | 2466.34 | 3048.89
3.0 | INFRAESTRUTURA
3.1 | Perfuração Rocha | 64 | m | 49.04 | 3138.56 | 21.12 | 1351.68 | 4490.24 | 5550.83 | MERCADO | 70.16
3.2 | Colocação pinos CA-50 A; Ø 20,00mm | 80 | m | 26.82 | 2145.6 | 11.5 | 920 | 3065.6 | 3789.69 | MERCADO | 38.32
3.4 | Viga de fundação em concreto armado | 30.24 | m³ | 1318.82 | 39881.12 | 329.71 | 9970.43 | 49851.55 | 61626.49 | 73346 | 1648.53
| Total do Item |  |  |  | 45165.28 |  | 12242.11 | 57407.39 | 70967.01
4.0 | MESO-ESTRUTURA
4.1 | Cortinas em concreto | 16.2 | m³ | 1318.82 | 21364.88 | 329.71 | 5341.3 | 26706.18 | 33014.18 | 73346 | 1648.53
| Total do Item |  |  |  | 21364.88 |  | 5341.3 | 26706.18 | 33014.18
5.0 | SUPER-ESTRUTURA
5.1 | Longarina 25x90x11,00m | 4 | unid. | 6795.66 | 27182.64 | 761.32 | 3045.28 | 30227.92 | 37367.75 | MERCADO | 7556.98
5.2 | Concreto armado enchimento dos apoios | 6.84 | m³ | 1318.82 | 9020.73 | 329.71 | 2255.22 | 11275.95 | 13939.33 | 73346 | 1648.53
5.3 | Vigotes treliçados p/laje tabuleiro | 398.4 | m | 19.8 | 7888.32 | 4.06 | 1752.3 | 9640.62 | 11917.73 | COMPOSIÇÃO
5.4 | Transporte vigotes até a obra | 398.4 | T/Km | 0 | 0 | 4.86 | 2097.58 | 2097.58 | 2593.03 | COMPOSIÇÃO
5.5 | Concreto aparente; fck=20MPa "in loco" | 7.92 | m³ | 224.24 | 1775.98 | 96.1 | 761.11 | 2537.09 | 3136.35 | 73.972/2 | 320.34
5.6 | Montagem | 35 | horas |  |  | 129.37 | 4527.95 | 4527.95 | 5597.45 | 73502 | 129.37
5.7 | Transporte de unidades de longarinas | 4 | unid. | 0 | 0 | 1209.66 | 4838.64 | 4838.64 | 5981.53 | MERCADO
5.8 | Guarda roda concreto armado aparente | 1.93 | m³ | 1318.82 | 2545.32 | 329.71 | 636.34 | 3181.66 | 3933.17 | 73346 | 1648.53
| Total do Item |  |  |  | 48412.99 |  | 19914.42 | 68327.41 | 84466.34
| TOTAL ORÇAMENTO |  |  |  | 117709.93 |  | 41149.74 | 158859.67 | 196382.32
Ajuricaba, 29 de Abril de 2015
_______________________________
Eng. Gilmar A. Marquezin
CREA 66.403

## Cronograma Fisico financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINACERIO
PROPRIETÁRIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE AJURICABA
OBRA - PONTE EM CONC. ARM. DE 4,80 m DE LARG. x 11,00m DE VÃO TOTAL x 2,50m ALTURA, sobre o Ar. Gramado
LOCAL - LINHA 27 NORTE PROXIMIDADES ANTONIO DALLABRIDA
ITEM | SERVICOS | QUANT | UNID | Etapa 01 | % | Etapa 02 | %
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | Barracão de obra | 10 | m² | 3850.89 | 0.02
1.2 | Locação da obra | 52.8 | m² | 498.67 | 0
1.3 | Placa da Obra | 2 | m² | 536.34 | 0
| Total do Item |  |  | 4885.9 | 2.49%
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | Escav. mec. solo 2ª cat., de 3,00 a 4,50m | 97.5 | m³ | #REF! | #REF!
2.2 | Ensecadeiras (conformação/compactação) | 97.5 | m³ | 1201.44 | 0.01
| Total do Item |  |  | 3048.89 | 1.55%
3.0 | INFRAESTRUTURA
3.1 | Perfuração Rocha | 64 | m | 5550.83 | 0.03
3.2 | Colocação pinos CA-50 A; Ø 20,00mm | 80 | m | 3789.69 | 0.02
3.4 | Viga de fundação em concreto armado | 16.2 | m³ | 61626.49 | 0.31
| Total do Item |  |  | 70967.01 | 36.14%
4.0 | MESO-ESTRUTURA |  |  |  | ,
4.1 | Cortinas em concreto | 16.2 | m³ |  |  | 33014.18 | 0.17
| Total do Item |  |  |  |  | 33014.18 | 16.81%
5.0 | SUPER-ESTRUTURA
5.1 | Longarina 25x90x11,00m | 4 | unid. |  |  | 37367.75 | 0.19
5.2 | Concreto armado enchimento dos apoios | 4.1 | m³ |  |  | 13939.33 | 0.07
5.3 | Vigotes treliçados p/laje tabuleiro | 431.6 | m |  |  | 11917.73 | 0.06
5.4 | Transporte vigotes até a obra | 431.6 | T/Km |  |  | 2593.03 | 0.01
5.5 | Concreto aparente; fck=20MPa "in loco" | 9.9 | m³ |  |  | 3136.35 | 0.02
5.6 | Montagem | 35 | horas |  |  | 5597.45 | 0.03
5.7 | Transporte de unidades de longarinas | 4 | unid. |  |  | 5981.53 | 0.03
5.8 | Guarda roda concreto armado aparente | 1.93 | m³ |  |  | 3933.17 | 0.02
| Total do Item |  |  |  |  | 84466.34 | 43.01%
| Total da etapa |  |  | 78901.8 | 40.18% | 117480.52 | 59.82%
| Total Acumulado |  |  | 78901.8 | 40.18% | 196382.32 | 100%
_______________________________
Eng. Gilmar A. Marquezin
CREA 66.403
Ajuricaba, 29 de Abril de 2015

## BDI
TABELA BDI
PROPRIETÁRIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE AJURICABA
OBRA - PONTE EM CONCRETO ARMADO DE 4,80 m DE LARG. x 11,00m DE VÃO TOTAL x 2,50m ALTURA, sobre o Arroio Gramado
LOCAL - LINHA 27 - NORTE PROXIMIDADES ANTONIO DALLABRIDA
Itens Componentes do BDI | Mínimo | Médio | Máximo | VALORES UTILIZADOS (%)
Garantia | 0 | 0.21 | 0.42 | 0.42
Risco | 0 | 0.97 | 2.05 | 2.05
Despesas Financeiras | 0 | 0.59 | 1.2 | 1.2
Administração Central | 0.11 | 4.07 | 8.03 | 5.92
Lucro | 3.83 | 6.9 | 9.96 | 5
Tributos | 6.03 | 7.65 | 9.03 | 9.03
|  |  | TOTAL | 23.62
Ajuricaba/RS, 19 de fevereiro de 2014
_______________________________
Eng. Gilmar A. Marquezin
CREA 66.403

## COMPOSIÇOES
PLANILHAS DE CUSTOS
VIGOTES TRELIÇADOS DIMENSÕES : 1,00m x 0,05 m x 0,125m UNIDADE : m
PROPRIETÁRIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE AJURICABA
OBRA - PONTE EM CONCRETO ARMADO DE 4,80 m DE LARG. x 11,00m DE VÃO TOTAL x 2,50m ALTURA, sobre o Arr. Gram.
LOCAL -LINHA 27 -NORTE PROXIMIDADES ANTONIO DALLABRIDA
ITEM | SERVICOS | QUANT | UNID | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | TOTAL | CÓDIGO | SINAPI
|  |  |  | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL
1.0 | MATERIAL
1.1 | Cimento | 2 | Kg | 0.51 | 1.02 | 0 | 0 | 1.02 | 10511 | 0.44
1.2 | Areião | 0.05 | m³ | 50 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 367 | 61.5
1.3 | Brita 01 | 0.05 | m³ | 45 | 2.25 | 0 | 0 | 2.25 | 4721 | 49.7
1.4 | Treliça TM 12 | 1 | m | 4.01 | 4.01 | 0 | 0 | 4.01 | MERCADO
| Total do Item |  |  |  | 9.78 |  | 0 | 9.78
2.0 | MÃO DE OBRA
2.1 | Pedreiro | 0.4 | horas | 0 | 0 | 10.21 | 4.08 | 4.08 | 4750 | 9.09
2.2 | Servente | 0.4 | horas | 0 | 0 | 7.43 | 2.97 | 2.97 | 6127 | 8.25
2.3 | Servente | 0.4 | horas | 0 | 0 | 7.43 | 2.97 | 2.97 | 6127 | 8.25
| Total do Item |  |  |  | 0 |  | 10.02 | 10.02
| SOMA CUSTOS DIRETOS |  |  |  | 9.78 |  | 10.02 | 19.8
CRITÉRIOS UTILIZADOS :
MÃO DE OBRA :
1) LIMPEZA/PASSAR DESMOLDANTE FORMA.
2) PREPARO/LANÇAMENTO/VIBRAÇÃO CONCRETO.
3) ESTALEIRAR FORMAS CONCRETADAS.
4) DESFORMAR/DEPOSITAR PÁTIO.
5)CARREGAR CAMINHÃO.
LANÇAMENTO DE VIGOTES TRELIÇADOS NA PONTE
VIGOTES TRELIÇADOS DIMENSÕES : 1,00m x 0,05 m x 0,125m UNIDADE : m
ITEM | SERVICOS | QUANT | UNID | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | TOTAL | CÓDIGO | SINAPI
|  |  |  | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL
1. | MÃO DE OBRA
1.1 | Pedreiro | 0.12 | horas | 0 | 0 | 9.09 | 1.09 | 1.09 | 4750 | 9.09
1.2 | Servente | 0.12 | horas | 0 | 0 | 8.25 | 0.99 | 0.99 | 6127 | 8.25
1.3 | Servente | 0.12 | horas | 0 | 0 | 8.25 | 0.99 | 0.99 | 6127 | 8.25
1.4 | Servente | 0.12 | horas | 0 | 0 | 8.25 | 0.99 | 0.99 | 6127 | 8.25
| Total do Item |  |  |  | 0 |  | 4.06 | 4.06
| SOMA CUSTOS DIRETOS |  |  |  | 0 |  | 4.06 | 4.06
CRITÉRIOS UTILIZADOS :
MÃO DE OBRA :
1) DESCARREGAR CAMINHÃO
2) TRANSPORTE E MONTAGEM.
TRANSPORTE VIGOTES TRELIÇADOS
CRITÉRIOS UTILIZADOS :
1) FOI CONSIDERADO 400 Km A DISTÂNCIA P/DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS/PEÇAS PRÉMOLDADAS/PESSOAL.
AJURICABA/PORTO ALEGRE = 400Km.
2) PESO DA TRELIÇA = 0,015 Ton/m
3) TRANSPORTE DE QUALQUER NATUREZA, CÓDIGO SINAPI 73370; VALOR = 0,75 Ton/Km
4) VALOR DO TRANSPORTE = R$0,81Ton/Km x 0,015 Ton/m x 400 Km = R$4,86/m
SINALIZAÇÃO .
ITEM | SERVICOS | QUANT | UNID | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | TOTAL | CÓDIGO | PREÇO
|  |  |  | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL |  | SINAPI | SINAPI
S/BDI
1 | Placa de sinalização 2,00m x 1,00m | 4 | m² | 254.17 | 1016.68 | 76.24 | 304.96 | 1321.64 | 74.209/001 | 254.17
[6 empty] | 0 | 0
| Total do Item |  |  |  | 1016.68 |  | 304.96 | 1321.64
| CUSTO TOTAL | [6 empty] | 1321.64
Ajuricaba/RS, 19 de fevereiro de 2014
_______________________________
Eng. Gilmar A. Marquezin
CREA 66.403