## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [9 empty] | SINAPI DESONERADO MAR/15
PROPRIETÁRIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE AJURICABA
OBRA - PONTE EM CONCRETO ARMADO DE 4,80 m DE LARG. x 8,00m DE VÃO TOTAL x 3,80m ALTURA, sobre o Arroio Mandaçaia
LOCAL -Linha 24 Norte PROXIMIDADES ERENI BANDEIRA
ITEM | SERVICOS | QUANT | UNID | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | TOTAL | BDI | CÓDIGO | PREÇO
|  |  |  | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL |  | 23.62% | SINAPI | SINAPI
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS | [9 empty] | S/BDI
1.1 | Barracão de obra | 10 | m² | 218.06 | 2180.6 | 93.45 | 934.5 | 3115.1 | 3850.89 | 74210/001 | 311.51
1.2 | Locação da obra | 38.4 | m² | 5.35 | 205.44 | 2.29 | 87.94 | 293.38 | 362.68 | 73992/001 | 7.64
1.3 | Placa da Obra | 2 | m² | 151.85 | 303.7 | 65.08 | 130.16 | 433.86 | 536.34 | 74.209/001 | 216.93
| Total do Item |  |  |  | 2689.74 |  | 1152.6 | 3842.34 | 4749.91
2.0 | INFRAESTRUTURA
2.1 | Reforço em Viga de fundação em concreto armado | 16.2 | m³ | 1318.82 | 21364.88 | 329.71 | 5341.3 | 26706.18 | 33014.18 | 73346 | 1648.53
| Total do Item |  |  |  | 21364.88 |  | 5341.3 | 26706.18 | 33014.18
3.0 | MESO-ESTRUTURA
3.1 | Reforço de Cortinas em concreto | 4.06 | m³ | 1318.82 | 5354.41 | 329.71 | 1338.62 | 6693.03 | 8273.92 | 73346 | 1648.53
3.2 | Tranversina em concreto armado aparente | 3.45 | m³ | 1318.82 | 4549.93 | 329.71 | 1137.5 | 5687.43 | 7030.8 | 73346 | 1648.53
| Total do Item |  |  |  | 9904.34 |  | 2476.12 | 12380.46 | 15304.72 |  | 0
4.0 | SUPER-ESTRUTURA
4.1 | Longarina 25x70x8,00m | 4 | unid. | 4805.92 | 19223.68 | 533.99 | 2135.96 | 21359.64 | 26404.79 | MERCADO | 5339.91
4.2 | Concreto armado enchimento dos apoios | 1.9 | m³ | 1318.82 | 2505.76 | 329.71 | 626.45 | 3132.21 | 3872.04 | 73346 | 1648.53
4.3 | Vigotes treliçados p/laje tabuleiro | 307.2 | m | 19.8 | 6082.56 | 4.06 | 1247.23 | 7329.79 | 9061.09 | COMPOSIÇÃO
4.4 | Transporte vigotes até a obra | 307.2 | T/Km | 0 | 0 | 4.86 | 1492.99 | 1492.99 | 1845.63 | COMPOSIÇÃO | 4.86
4.5 | Concreto aparente; fck=20MPa "in loco" | 7.2 | m³ | 224.24 | 1614.53 | 96.1 | 691.92 | 2306.45 | 2851.23 | 73.972/2 | 320.34
4.6 | Montagem | 18 | horas | 0 | 0 | 129.37 | 2328.66 | 2328.66 | 2878.69 | 73502 | 129.37
4.7 | Transporte de unidades de longarinas | 4 | unid. | 0 | 0 | 1209.66 | 4838.64 | 4838.64 | 5981.53 | MERCADO | 1209.66
4.8 | Guarda corpo concreto armado aparente | 1.4 | m³ | 1318.82 | 1846.35 | 329.71 | 461.59 | 2307.94 | 2853.08 | 73346 | 1648.53
| Total do Item |  |  |  | 31272.88 |  | 13823.44 | 45096.32 | 55748.08
| TOTAL ORÇAMENTO |  |  |  | 65231.84 |  | 22793.46 | 88025.3 | 108816.89
Ajuricaba/RS, 29 Abril de 2015
_______________________________
Eng. Gilmar A. Marquezin
CREA 66.403

## Cronograma fisico financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROPRIETÁRIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE AJURICABA
OBRA - PONTE EM CONCRETO ARMADO DE 4,80 m DE LARG. x 8,00m DE VÃO TOTAL x 3,80m ALTURA, sobre o Arroio Mandaçaia
LOCAL -Linha 24 NORTE PROXIMIDADES ERENI BANDEIRA
ITEM | SERVICOS | QUANT | UNID | Etapa 01 | % | Etapa 02 | %
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | Barracão de obra | 10 | m² | 3850.89 | 0.04
1.2 | Locação da obra | 36 | m² | 362.68 | 0
1.3 | Placa da Obra | 2 | m² | 536.34 | 0
| Total do Item |  |  | 4749.91 | 4.37%
2.0 | INFRAESTRUTURA
2.1 | Reforço em Viga de fundação em concreto armado | 3.6 | m³ | 33014.18 | 10000%
| Total do Item |  |  | 33014.18 | 30.34%
3.0 | MESO-ESTRUTURA
3.1 | Reforço de Cortinas em concreto | 4.1 | m³ | 8273.92 | 8%
3.2 | Tranversina em concreto armado aparente | 3.3 | m³ | 7030.8 | 6%
| Total do Item |  |  | 15304.72 | 14.06%
4.0 | SUPER-ESTRUTURA
4.1 | Longarina 25x70x8,00m | 4 | unid. |  |  | 26404.79 | 0.24
4.2 | Concreto armado enchimento dos apoios | 2.94 | m³ |  |  | 3872.04 | 0.04
4.3 | Vigotes treliçados p/laje tabuleiro | 312 | m |  |  | 9061.09 | 0.08
4.4 | Transporte vigotes até a obra | 312 | T/Km |  |  | 1845.63 | 0.02
4.5 | Concreto aparente; fck=20MPa "in loco" | 7.2 | m³ |  |  | 2851.23 | 0.03
4.6 | Montagem | 18 | horas |  |  | 2878.69 | 0.03
4.7 | Transporte de unidades de longarinas | 4 | unid. |  |  | 5981.53 | 0.05
4.8 | Guarda corpo concreto armado aparente | 1.4 | m³ |  |  | 2853.08 | 0.03
| Total do Item |  |  |  |  | 55748.08 | 51.23%
| Total por etapa |  |  | 53068.81 | 48.77% | 55748.08 | 51.23%
| Total Acumulado |  |  | 53068.81 | 48.77% | 108816.89 | 100%
_______________________________
Eng. Gilmar A. Marquezin
CREA 66.403
Ajuricaba/RS, 29 Abril de 2015

## Composições
PLANILHAS DE CUSTOS
VIGOTES TRELIÇADOS DIMENSÕES : 1,00m x 0,05 m x 0,125m UNIDADE : m
PROPRIETÁRIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE AJURICABA
OBRA - PONTE EM CONCRETO ARMADO DE 4,80 m DE LARG. x 8,00m DE VÃO TOTAL x 3,80m ALTURA, sobre o Arroio Mandaçaia
LOCAL -Linha 24 - NORTE POXIMIDADES ERENI BANDEIRA
ITEM | SERVICOS | QUANT | UNID | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | TOTAL | CÓDIGO | SINAPI
|  |  |  | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL
1.0 | MATERIAL
1.1 | Cimento | 2 | Kg | 0.51 | 1.02 | 0 | 0 | 1.02 | 10511 | 0.44
1.2 | Areião | 0.05 | m³ | 50 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 367 | 61.5
1.3 | Brita 01 | 0.05 | m³ | 45 | 2.25 | 0 | 0 | 2.25 | 4721 | 49.7
1.4 | Treliça TM 12 | 1 | m | 4.01 | 4.01 | 0 | 0 | 4.01 | MERCADO | 4.01
| Total do Item |  |  |  | 9.78 |  | 0 | 9.78
2.0 | MÃO DE OBRA
2.1 | Pedreiro | 0.4 | horas | 0 | 0 | 10.21 | 4.08 | 4.08 | 4750 | 9.09
2.2 | Servente | 0.4 | horas | 0 | 0 | 7.43 | 2.97 | 2.97 | 6127 | 8.25
2.3 | Servente | 0.4 | horas | 0 | 0 | 7.43 | 2.97 | 2.97 | 6127 | 8.25
| Total do Item |  |  |  | 0 |  | 10.02 | 10.02
| SOMA CUSTOS DIRETOS |  |  |  | 9.78 |  | 10.02 | 19.8
CRITÉRIOS UTILIZADOS :
MÃO DE OBRA :
1) LIMPEZA/PASSAR DESMOLDANTE FORMA.
2) PREPARO/LANÇAMENTO/VIBRAÇÃO CONCRETO.
3) ESTALEIRAR FORMAS CONCRETADAS.
4) DESFORMAR/DEPOSITAR PÁTIO.
5)CARREGAR CAMINHÃO.
LANÇAMENTO DE VIGOTES TRELIÇADOS NA PONTE
VIGOTES TRELIÇADOS DIMENSÕES : 1,00m x 0,05 m x 0,125m UNIDADE : m
ITEM | SERVICOS | QUANT | UNID | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | TOTAL | CÓDIGO | SINAPI
|  |  |  | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL
1. | MÃO DE OBRA
1.1 | Pedreiro | 0.12 | horas | 0 | 0 | 9.09 | 1.09 | 1.09 | 4750 | 9.09
1.2 | Servente | 0.12 | horas | 0 | 0 | 8.25 | 0.99 | 0.99 | 6127 | 8.25
1.3 | Servente | 0.12 | horas | 0 | 0 | 8.25 | 0.99 | 0.99 | 6127 | 8.25
1.4 | Servente | 0.12 | horas | 0 | 0 | 8.25 | 0.99 | 0.99 | 6127 | 8.25
| Total do Item |  |  |  | 0 |  | 4.06 | 4.06
| SOMA CUSTOS DIRETOS |  |  |  | 0 |  | 4.06 | 4.06
CRITÉRIOS UTILIZADOS :
MÃO DE OBRA :
1) DESCARREGAR CAMINHÃO
2) TRANSPORTE E MONTAGEM.
TRANSPORTE VIGOTES TRELIÇADOS
CRITÉRIOS UTILIZADOS :
1) FOI CONSIDERADO 400 Km A DISTÂNCIA P/DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS/PEÇAS PRÉMOLDADAS/PESSOAL.
AJURICABA/PORTO ALEGRE = 400Km.
2) PESO DA TRELIÇA = 0,015 Ton/m
3) TRANSPORTE DE QUALQUER NATUREZA, CÓDIGO SINAPI 73370; VALOR = 0,81 Ton/Km
| 4) VALOR DO TRANSPORTE = R$0,81 Ton/Km x 0,015 Ton/m x 300 Km = R$3,56/m |  |  | 400km=R$ | 4,86/m
Ajuricaba/RS, 19 de fevereiro de 2014
_______________________________
Eng. Gilmar A. Marquezin
CREA 66.403

## BDI
TABELA BDI
PROPRIETÁRIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE AJURICABA
OBRA- PONTE EM CONC. ARMADO DE 4,80 m DE LARG. x 8,00m DE VÃO TOTAL x 3,80m ALTURA, sobre o Ar. Mandaçaia
LOCAL -Linha 24 - NORTE PROXIMIDADES ERENI BANDEIRA
Itens Componentes do BDI | Mínimo | Médio | Máximo | VALORES UTILIZADOS (%)
Garantia | 0 | 0.21 | 0.42 | 0.42
Risco | 0 | 0.97 | 2.05 | 2.05
Despesas Financeiras | 0 | 0.59 | 1.2 | 1.2
Administração Central | 0.11 | 4.07 | 8.03 | 5.92
Lucro | 3.83 | 6.9 | 9.96 | 5
Tributos | 6.03 | 7.65 | 9.03 | 9.03
|  |  | TOTAL | 23.62
Ajuricaba/RS, 19 de fevereiro de 2014
_______________________________
Eng. Gilmar A. Marquezin
CREA 66.403