## Cronograma fisico-financeir (C)
PROPRIETÁRIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE AJURICABA
OBRA - PONTES EM CONCRETO ARMADO
LOCAL -Linha 27 Norte E Linha 24 Norte
ITEM | SERVICOS | Etapa 01 | % | Etapa 02 | % | Etapa 03 | % | Etapa 04 | % | Etapa 05 | % | Etapa 06 | %
1.0 | OBRA LINHA 27 - PONTE EM CONCRETO ARMADO DE 4,80m DE LARG. X 11,00m DE VÃO TOTAL X 2,50m ALTURA, SOBRE O ARROIO GRAMADO (Antonio Dallabrida)
1.1 | Serviços iniciais | 4885.9 | 1.21%
1.2 | Movimento de terra | 3048.89 | 0.76%
1.3 | Infraestrutura | 70967.01 | 17.6%
1.3 | Meso-estrutura |  |  | 33014.18 | 8.21%
1.4 | Super estrutura |  |  | 84466.34 | 21%
| Total do item | 78901.8 | 19.6% | 117480.52 | 29.2% | [8 empty] | 145229.42
2.0 | OBRA LINHA 27- PONTE EM CONCRETO ARMADO DE 5,00m DE LARG. X 6,50m DE VÃO TOTAL X 2,50m ALTURA, SOBRE O ARROIO GRMADO (Orlando Mews)
2.1 | Serviços iniciais |  |  |  |  | 4694.19 | 1.17%
2.2 | Infraestrutura |  |  |  |  | 16201.4 | 4.03%
2.3 | Meso-estrutura |  |  |  |  | 31118.9 | 7.74%
2.4 | Super estrutura | [6 empty] | 44956.83 | 11.18%
| Total do item |  |  |  |  | 52014.49 | 12.94% | 44956.83 | 11.18%
3.0 | OBRA LINHA 24 -PONTE EM CONCRETO ARMADO DE 4,80m DE LARG. X 8,00m de vão total x 3,80m ALTURA, SOBRE O ARROIO MANDAÇAIA (Ereni Bandeira)
3.1 | Serviços iniciais | [8 empty] | 4749.91 | 1.18%
3.2 | Infraestrutura | [8 empty] | 33014.18 | 8.21%
3.3 | Meso-estrutura | [8 empty] | 15304.72 | 3.81%
3.4 | Super estrutura | [10 empty] | 55748.08 | 13.86%
| Total do item | [8 empty] | 53068.81 | 13.2% | 55748.08 | 13.86%
| Acumulado | 78901.8 | 19.62% | 196382.32 | 48.83% | 248396.81 | 61.76% | 293353.64 | 72.94% | 346422.45 | 86.14% | 402170.53 | 100%
TOTAL | [11 empty] | 402170.53 | 100%
Ajuricaba/RS, 29 de Abril de 2015
_______________________________
Eng. Gilmar A. Marquezin
CREA 66.403