## Cronograma
MUNICIPIO DE AJURICABA/RS
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
PROJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
LOCALIDADE: LINHA 14 - AJURICABA/RS
ITEM | SERVIÇOS | PESO | VALOR DOS SERVIÇOS | MESES
|  |  |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | Captação (Poço Tubular profundo já perfurado) | 17.17% | 15250 | 100% | 15250 |  | 0 |  | 0
2 | Extenção de rede elétrica | 1.346% | 1195.06 | 100% | 1195.06 |  | 0 |  | 0
3 | Abrigo quadro de comando | 3.853% | 3421.157 | 100% | 3421.157 |  | 0 |  | 0
4 | Adutora | 5.069% | 4501.2274 | 100% | 4501.2274 |  | 0 |  | 0
5 | Tratamento | 4.054% | 3600 |  | 0 | 100% | 3600 |  | 0
6 | Reservatório | 23.03% | 20448.52 |  | 0 | 100% | 20448.52 |  | 0
7 | Rede de Distribuição | 38% | 33737.62 |  | 0 |  | 0 | 100% | 33737.62
8 | Proteção do poço | 7.477% | 6638.926 |  | 0 |  | 0 | 100% | 6638.926
TOTAL |  | 100% | 88792.5104 |  | 24367.4444 |  | 24048.52 |  | 40376.546
Ajuricaba/RS, 27 de Abril de 2015
GILMAR ANTONIO MARQUEZIN,
Engº Civil - CREA/RS 66.403.

## LINHA 14
PREFEITURA MUNICIPAL DE AJURICABA/RS
PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO
PROJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
LOCALIDADE: LINHA 14 - AJURICABA/RS
| DESCRIMINAÇÃO/ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT | PREÇO TOTAL
Captação (Poço Tubular profundo já perfurado)
cotação | Instalação do conjunto moto-bomba com painel de comando | unid | 1 | 13350 | 13350
cotação | Ramal de ligação com entrada aérea - abrigo - Padrão CERILUZ | unid | 1 | 1900 | 1900
| Subtotal |  |  |  | 15250
Extenção de rede elétrica
73447 | Escavação manual de valas | m³ | 3 | 42.02 | 126.06
72935 | Eletroduto de pvc flexivel corrugado | m | 100 | 5.8 | 580
73860/010 | Cabo de cobre isolado 6 mm | m | 100 | 4.89 | 489
| Subtotal |  |  |  | 1195.06
| Abrigo quadro de comando | [7 empty] | prop | conce
73992/001 | Locação convencional de obra, através de gabaritos de tábuas corridas, pontaletes a cada 1,50 m, sem reaproveitamento | m² | 2 | 8.01 | 16.02 | 88792.5104 |  | 49596 | #REF! | #REF!
73447 | Escavação manual (valas ou fundações rasas) | m³ | 1 | 42.02 | 42.02 | #REF!
55835 | Aterro interno (edificações) compactado manualmente | m³ | 0.8 | 42.63 | 34.104 | #REF!
73406 | Concreto simples fck= 15 Mpa, preparo c/ betoneira, inclui lançamento | m³ | 0.1 | 411.03 | 41.103 | #REF! | #REF!
72131 | Alvenaria em tijolos maciços, e=20 cm, com argamassa de cimento, cal e areia média, no traço 1:2:8 | m² | 2.1 | 103.66 | 217.686 | 60000 | #REF!
73346 | Concreto armado fck= 15 Mpa, preparo c/betoneira, inclui lançamento | m³ | 0.35 | 1732.24 | 606.284
74106/001 | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames e muros de arrimo, duas demãos | m² | 1.4 | 8.03 | 11.242
72132 | Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20 cm 1/2 vez (espessura 10 cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), e= 1 cm | m² | 13 | 53.25 | 692.25
74199/001 | Chapisco rustico | m² | 26 | 24.23 | 629.98
73907/007 | Lastro de concreto traço 1:3:5, espessura 5 cm, preparo mecânico | m² | 1.8 | 18.81 | 33.858
73933/003 | Porta metálica externa de 60 x 210 cm completa | unid | 2 | 350.63 | 701.26
73931/001 | Estrutura para telha ondulada fibrocimento, alumínio ou plástica, em madeira aparelhada, apoiada em laje ou parede | m² | 5 | 51.93 | 259.65
74088/001 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada, espessura 6 mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m² | 5 | 27.14 | 135.7
| Subtotal |  |  |  | 3421.157
Adutora
90108 | Escavação e reaterro mecânico valas com retroescavadeira | m³ | 56.5217 | 8.39 | 474.2174
89449 | Fornecimento de tubo PVC PBA 15 JE NBR 5647 p/rede de água DN 50/de 50 mm | m | 345 | 10.25 | 3536.25
73888/001 | Assentamento tubo PVC com junta elástica DN 50 p/água | m | 345 | 1.32 | 455.4
72579 | Joelho PVC soldável 90º água fria 50 mm - fornecimento e instalação | unid | 2 | 7.78 | 15.56
72442 | Te de PVC soldável água fria 50 mm - fornecimento e instalação | unid | 2 | 9.9 | 19.8
| Subtotal |  |  |  | 4501.2274
Tratamento
cotação | Instalação de dosador mecânico para cloro e flúor sólido | unid | 1 | 3600 | 3600
| Subtotal |  |  |  | 3600
Reservatório
73447 | Escavação manual (valas ou fundações rasas) | m³ | 2 | 42.02 | 84.04
73346 | Concreto armado fck= 15 Mpa, preparo c/betoneira, inclui lançamento | m³ | 2 | 1732.24 | 3464.48
cotação | Reservatório em fibra de vidro 10.000 litros sobre estrutura metálica h =10 m | unid | 1 | 16900 | 16900
| Subtotal |  |  |  | 20448.52
Rede de Distribuição
5875 | Escavação e reaterro mecânico valas com retroescavadeira | m³ | 148 | 83.14 | 12304.72
89448 | Tubo PVC soldavel agua fria DN 40mm, inclusive conexoes fornecimento e instalação | m | 1506 | 8.29 | 12484.74
89447 | Tubo PVC soldavel agua fria DN 32mm, inclusive conexoes fornecimento e instalação | m | 848 | 5.78 | 4901.44
89446 | Tubo PVC soldavel agua fria DN 25mm, inclusive conexoes fornecimento e instalação | m | 544 | 2.88 | 1566.72
cotação | Valvula redução pressão regulavel 40 mm c/ caixa proteção em concreto 0,50 x 0,50 x ,50 | unid | 1 | 1550 | 1550
cotação | Valvula redução pressão regulavel 32 mm c/ caixa proteção em concreto 0,50 x 0,50 x ,50 |  | 1 | 930 | 930
| Subtotal |  |  |  | 33737.62
Proteção do poço
73992/001 | Locação convencional de obra, através de gabaritos de tábuas corridas, pontaletes a cada 1,50 m, sem reaproveitamento | m² | 100 | 8.01 | 801
73447 | Escavação manual (valas ou fundações rasas) | m³ | 2 | 42.02 | 84.04
73346 | Concreto armado fck= 15 Mpa, preparo c/betoneira, inclui lançamento | m³ | 1.7 | 1732.24 | 2944.808
10926 | Cerca com mourões de concreto | m² | 70.2 | 37.74 | 2649.348
68054 | Portão metálico de 1,00 x 1,80 m | unid | 1 | 159.73 | 159.73
| Subtotal |  |  |  | 6638.926
| TOTAL GERAL |  |  |  | 88792.5104
BDI TUBOS 18%
BDI DEMAIS ITENS 21 %
ENCARGOS SOCIAIS (113,91%)
Ajuricaba/RS, 27 de Abril de 2015
GILMAR ANTONIO MARQUEZIN,
Engº Civil - CREA/RS 66.403.