## PLANILHA ORÇAMENTARIA
Munícipio de Ajuricaba
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Projeto: PISCINA COBERTA
Área: 255,00 m²
Endereço: RUA LUIZ FOGLIATTO ESQ. COM A RUA HENRIQUE SCH., AJURICABA/RS | [6 empty] | Preço Ref. :SINAPI N DES. 09/23
Item | SINAPI | Descrição | Un. | Quant | VALOR UNITÁRIO |  | VALOR TOTAL
1 | 09/23 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  | SEM BDI | COM BDI -23% | SEM BDI | COM BDI -23%
1.2 | 99059 | LOCACAO DE OBRA UTILIZANDO GABARITO TABUAS CORRIDAS | m | 64 | 49.92 | 61.4 | 3194.88 | 3929.6 | 1.23
|  | Subtotal |  |  |  |  | 3194.88 | 3929.6 | 1.23
2 |  | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 1.23
2.1 | 96522 | ESCAVACAO MANUAL DE SOLO PARA SAPATA | m³ | 8.96 | 154.14 | 189.59 | 1381.09 | 1698.73 | 1.23
2.2 | 104488 | SAPATA CONCRETO ARMADO 80X80X30 CM | m³ | 3.3 | 2675.76 | 3291.06 | 8830.01 | 10860.5 | 1.23
2.4 | 104488 | VIGA BALDRAME CONCR.ARMADO FCK25MPA-COMPLETA 15X30 | m³ | 4.73 | 2675.76 | 3291.06 | 12656.34 | 15566.71 | 1.23 | 3.7 | 4 | 14.8
2.5 | 98557 | IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS | m² | 34.65 | 51.22 | 63 | 1774.77 | 2182.95 | 1.23 | 3.75 | 4 | 15
2.6 | 94991 | PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - 6 cm | m³ | 16.63 | 697.07 | 857.4 | 11592.27 | 14258.56 | 1.23 | 3.75 | 4 | 15
|  | Subtotal |  |  |  |  | 36234.48 | 44567.45 | 1.23 | 5.2 | 0.8 | 4.16
3 |  | SUPRAESTRUTURA | [6 empty] | 1.23 | 2.05 | 0.8 | 1.64
3.1 | 104488 | PILAR CONCRETO ARMADO FCK 25MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D. | m³ | 3.02 | 2675.76 | 3291.06 | 8080.8 | 9939 | 1.23 | 5.2 | 5 | 26
3.2 | 104488 | VIGA CONCRETO ARMADO FCK 25MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES 15X30 CM | m³ | 4.73 | 2675.76 | 3291.06 | 12656.34 | 15566.71 | 1.23 | 18.45 | 4 | 73.8
[5 empty] | Subtotal |  | 20737.14 | 25505.71 | 1.23 | 9.3 | 4 | 37.2
4 |  | COBERTURA | [6 empty] | 1.23 | 8.15 | 4 | 32.6
4.1 | 92620 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA EM AÇO, PARA VÃO DE 15 M | und | 6.25 | 2647.82 | 3256.82 | 16548.88 | 20355.13 | 1.23
4.2 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS P/ TELHADO DE ATÉ 2 ÁGUAS P/ TELHA METÁLICA | m² | 257.89 | 61.9 | 76.14 | 15963.39 | 19635.74 | 1.23
4.3 | 94216 | COBERTURA COM TELHA METALICA SANDUICHE TERMOACUSTICA E =30 MM, COM FORRO INC. | m² | 257.89 | 177.63 | 218.48 | 45809 | 56343.81 | 1.23 | 1.5 | 4 | 6
|  | Subtotal |  |  |  |  | 78321.27 | 96334.68 | 1.23
5 |  | PISCINA DE FIBRA | [6 empty] | 1.23
5.1 | 90101 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE SOLO COM RETROESCAVADEIRA ENTRE 1,5 E 3,0 M PROF | M³ | 96.8 | 13.97 | 17.18 | 1352.3 | 1663.02 | 1.23
5.2 | 96393 | BASE EM BRITA GRADUADA SIMPLES | M³ | 23.22 | 116.44 | 143.22 | 2703.74 | 3325.57 | 1.23
5.3 | COTAÇÃO | PISCINA DE FIBRA, 10x4,50x1,40 m, completa, com motobomba, quadro de comando e aquecimento elétrico compativeis, min. 2 dispositivos de hidroterapia, clorador completo, kit de limpeza, instalada | unid. | 1 | 74295 | 91382.85 | 74295 | 91382.85 | 1.23
5.4 | 104476 | PONTO ELÉTRICO PARA LIGAÇÃO AQUECIMENTO PISCINA | unid. | 1 | 194.95 | 239.79 | 194.95 | 239.79
|  | Subtotal |  |  |  |  | 78351.04 | 96611.23 | 1.23
TOTAL | [6 empty] | 216838.81 | 266948.67
ROGER DA ROS BANDEIRA
Eng. Civil CREA/RS 233.908
Ajuricaba, 23 de dezembro de 2025

## CRONOGRAMA
Munícipio de Ajuricaba
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Projeto: PISCINA COBERTA
Área: 255,00 m²
Endereço: RUA LUIZ FOGLIATTO ESQ. COM A RUA HENRIQUE SCH., AJURICABA/RS
ITEM | DESCRIÇÃO |  | 30 DIAS | % | 60 DIAS | % | 90 DIAS | % | 120 DIAS | %
1. | SERVIÇOS INICIAIS | 3929.6 | 3929.6 | 1.47%
2. | INFRAESTRUTURA | 44567.45 | 44567.45 | 16.7%
3. | SUPRAESTRUTURA | 25505.71 |  |  | 25505.71 | 9.55%
4 | COBERTURA | 96334.68 |  |  |  |  | 96334.68 | 36.09%
5 | PISCINA DE FIBRA | 96611.23 | [6 empty] | 96611.23 | 36.19%
| TOTAL DO PERÍODO | 266948.67 | 48497.05 | 18.17% | 25505.71 | 9.55% | 96334.68 | 36.09% | 96611.23 | 36.19%
| ACUMULADO |  | 48497.05 | 18.17% | 74002.76 | 27.72% | 170337.44 | 63.81% | 266948.67 | 100%
ROGER DA ROS BANDEIRA
Eng. Civil CREA/RS 233.908
Ajuricaba, 23 de dezembro de 2025

## cotação
PLANILHA COTAÇÕES
Projeto: PISCINA COBERTA
Área: 255,00 m²
Endereço: RUA LUIZ FOGLIATTO ESQ. COM A RUA HENRIQUE SCH., AJURICABA/RS
COTAÇÃO:
PISCINA DE FIBRA, 10x4,50x1,40 m, completa, com motobomba, quadro de comando e aquecimento elétrico compativeis, min. 2 dispositivos de hidroterapia, clorador completo, kit de limpeza, instalada
EMPRESA | CNPJ | TELEFONE | ENDEREÇO | DATA ORÇAMENTO | VALOR TOTAL S/ BDI
AGILITEC PISCINAS | 09.376.372./0001-91 | 55 3332-5616 | Av. Getúlio Vargas,bairro Gloria, Ijui/RS | 2023-11-21 | 91840
PAMPA PISCINAS | 11.007.364/0001-10 | 55 3332-3509 | BR 285 - KM 456, Bairro Lambari, Ijui/RS | 2023-11-21 | 74295
SPLASH PSCINAS IJUI | 04.256.364/0001-98 | 55 99134-2648 | AV. Coronel Dico, n 1575, Bairro Jardim, Ijui/RS | 2023-11-21 | 66500
VALOR ADOTADO SEM BDI= R$ 74.295,00 - UTILIZADO MEDIANA
GILMAR ANTÔNIO MARQUEZIN
ENG. CIVIL CREA/RS 66.403
Ajuricaba/RS, 24 de novembro de 2023.