## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROPRIETÁRIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE AJURICABA | [9 empty] | SINAPI DESONERADO MAR/15
OBRA - PONTE EM CONCRETO ARMADO DE 5,00 m DE LARG. x 6,50m DE VÃO TOTAL x 2,50 m ALT., sobre o Arr. Gramado
LOCAL -Linha 27 Norte - Proximidades Orlando Mews
ITEM | SERVICOS | QUANT | UNID | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | TOTAL | BDI 23,62% | CÓDIGO | PREÇO
|  |  |  | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL |  |  | SINAPI | SINAPI
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS | [9 empty] | S/BDI
1.1 | Barracão de obra | 10 | m² | 218.06 | 2180.6 | 93.45 | 934.5 | 3115.1 | 3850.89 | 74210/001 | 311.51
1.2 | Locação da obra | 32.5 | m² | 5.35 | 173.88 | 2.29 | 74.43 | 248.31 | 306.96 | 73992/001 | 7.64
1.3 | Placa da Obra | 2 | m² | 151.85 | 303.7 | 65.08 | 130.16 | 433.86 | 536.34 | 74.209/001 | 216.93
| Total do Item |  |  |  | 2658.18 |  | 1139.09 | 3797.27 | 4694.19
2.0 | INFRAESTRUTURA
2.1 | Reforço em Viga de fundação em concreto armado | 7.95 | m³ | 1318.82 | 10484.62 | 329.71 | 2621.19 | 13105.81 | 16201.4 | 73346 | 1648.53
| Total do Item |  |  |  | 10484.62 |  | 2621.19 | 13105.81 | 16201.4
3.0 | MESO-ESTRUTURA
3.1 | Reforço de Cortinas em concreto | 8.9 | m³ | 1318.82 | 11737.5 | 329.71 | 2934.42 | 14671.92 | 18137.43 | 73346 | 1648.53
3,.2 | Concreto armado enchimento dos apoios | 2.32 | m³ | 1318.82 | 3059.66 | 329.7 | 764.9 | 3824.56 | 4727.92 | 73346 | 1648.53
3.3 | Tranversina em concreto armado aparente | 4.05 | m³ | 1318.82 | 5341.22 | 329.71 | 1335.33 | 6676.55 | 8253.55 | 73346 | 1648.53
| Total do Item |  |  |  | 20138.38 |  | 5034.65 | 25173.03 | 31118.9
4.0 | SUPER-ESTRUTURA
4.1 | Longarina 25x70x6,50m | 4 | unid. | 3825.38 | 15301.52 | 667.42 | 2669.68 | 17971.2 | 22216 | MERCADO | 4449.52
4.2 | Vigotes treliçados p/laje tabuleiro | 275.6 | m | 19.8 | 5456.88 | 4.06 | 1118.94 | 6575.82 | 8129.03 | COMPOSIÇÃO | 1648.53
4.3 | Transporte vigotes até a obra | 275.6 | T/Km | 0 | 0 | 4.86 | 1339.42 | 1339.42 | 1655.79 | COMPOSIÇÃO | 4.86
4.4 | Concreto aparente; fck=20MPa "in loco" | 4.88 | m³ | 224.24 | 1094.29 | 96.1 | 468.97 | 1563.26 | 1932.5 | 73.972/2 | 320.34
4.5 | Montagem | 17 | horas | 0 | 0 | 129.37 | 2199.29 | 2199.29 | 2718.76 | 73502 | 129.37
4.6 | Transporte de unidades de longarinas | 4 | unid. | 0 | 0 | 1209.66 | 4838.64 | 4838.64 | 5981.53 | MERCADO
4.7 | Guarda corpo concreto armado aparente | 1.14 | m³ | 1318.82 | 1503.45 | 329.71 | 375.87 | 1879.32 | 2323.22 | 73346 | 1648.53
| Total do Item |  |  |  | 23356.14 |  | 13010.81 | 36366.95 | 44956.83
| TOTAL ORÇAMENTO |  |  |  | 56637.32 |  | 21805.74 | 78443.06 | 96971.32
Ajuricaba, 29 de Abril de 2015
_______________________________
Eng. Gilmar A. Marquezin
CREA 66.403

## Cronograma fisico-financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROPRIETÁRIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE AJURICABA
OBRA - PONTE EM CONCRETO ARMADO DE 5,00 m DE LARG. x 6,50m DE VÃO TOTAL x 2,50 m ALTURA, sobre o Arroio Gramado
LOCAL -Linha 27 Norte - Proximidades Orlando Mews
ITEM | SERVICOS | QUANT | UNID | Etapa 01 | % | Etapa 02 | %
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | Barracão de obra | 10 | m² | 3850.89 | 0.04
1.2 | Locação da obra | 36 | m² | 306.96 | 0
1.3 | Placa da Obra | 2 | m² | 536.34 | 0.01
| Total do Item |  |  | 4694.19 | 4.84%
2.0 | INFRAESTRUTURA
2.1 | Reforço em Viga de fundação em concreto armado | 3.8 | m³ | 16201.4 | 16.71%
| Total do Item |  |  | 16201.4 | 16.71%
3.0 | MESO-ESTRUTURA
3.1 | Reforço de Cortinas em concreto | 4.35 | m³ | 18137.43 | 18.7%
3.2 | Tranversina em concreto armado aparente | 4 | m³ | 8253.55 | 8.51%
| Total do Item |  |  | 31118.9 | 32.09%
4.0 | SUPER-ESTRUTURA
4.1 | Longarina 25x70x6,50m | 4 | unid. |  |  | 17971.2 | 0.19
4.2 | Concreto armado enchimento dos apoios | 3.78 | m³ |  |  | #REF! | #REF!
4.3 | Vigotes treliçados p/laje tabuleiro | 351 | m |  |  | 6575.82 | 0.07
4.4 | Transporte vigotes até a obra | 351 | T/Km |  |  | 1339.42 | 0.01
4.5 | Concreto aparente; fck=20MPa "in loco" | 7.3 | m³ |  |  | 1563.26 | 0.02
4.6 | Montagem | 17 | horas |  |  | 2199.29 | 0.02
4.7 | Transporte de unidades de longarinas | 4 | unid. |  |  | 4838.64 | 0.05
4.8 | Guarda corpo concreto armado aparente | 1.14 | m³ |  |  | 1879.32 | 0.02
| Total do Item |  |  |  |  | 44956.83 | 46.36%
| Total da etapa |  |  | 52014.49 | 53.64% | 44956.83 | 46.36% | 96971.32
| Total Acumulado |  |  | 52014.49 | 53.64% | 96971.32 | 100%
Ajuricaba, 29 de Abril de 2015
_______________________________
Eng. Gilmar A. Marquezin
CREA 66.403

## Composições
PLANILHAS DE CUSTOS
VIGOTES TRELIÇADOS DIMENSÕES : 1,00m x 0,05 m x 0,125m UNIDADE : m
PROPRIETÁRIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE AJURICABA
OBRA - PONTE EM CONCRETO ARMADO DE 5,00 m DE LARG. x 6,50m DE VÃO TOTAL x 2,50 m ALTURA, sobre o Arroio Gramado
LOCAL -Linha 27 Norte - Proximidades Orlando Mews
ITEM | SERVICOS | QUANT | UNID | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | TOTAL | CÓDIGO | SINAPI
|  |  |  | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL
1.0 | MATERIAL
1.1 | Cimento | 2 | Kg | 0.44 | 0.88 | 0 | 0 | 0.88 | 10511 | 0.44
1.2 | Areião | 0.05 | m³ | 61.5 | 3.08 | 0 | 0 | 3.08 | 367 | 61.5
1.3 | Brita 01 | 0.05 | m³ | 49.7 | 2.49 | 0 | 0 | 2.49 | 4721 | 49.7
1.4 | Treliça TM 12 | 1 | m | 4.01 | 4.01 | 0 | 0 | 4.01 | MERCADO | 4.01
| Total do Item |  |  |  | 10.46 |  | 0 | 10.46
2.0 | MÃO DE OBRA
2.1 | Pedreiro | 0.4 | horas | 0 | 0 | 9.09 | 3.64 | 3.64 | 4750 | 9.09
2.2 | Servente | 0.4 | horas | 0 | 0 | 8.25 | 3.3 | 3.3 | 6127 | 8.25
2.3 | Servente | 0.4 | horas | 0 | 0 | 8.25 | 3.3 | 3.3 | 6127 | 8.25
| Total do Item |  |  |  | 0 |  | 10.24 | 10.24
| SOMA CUSTOS DIRETOS |  |  |  | 10.46 |  | 10.24 | 20.7
CRITÉRIOS UTILIZADOS :
MÃO DE OBRA :
1) LIMPEZA/PASSAR DESMOLDANTE FORMA.
2) PREPARO/LANÇAMENTO/VIBRAÇÃO CONCRETO.
3) ESTALEIRAR FORMAS CONCRETADAS.
4) DESFORMAR/DEPOSITAR PÁTIO.
5)CARREGAR CAMINHÃO.
LANÇAMENTO DE VIGOTES TRELIÇADOS NA PONTE
VIGOTES TRELIÇADOS DIMENSÕES : 1,00m x 0,05 m x 0,125m UNIDADE : m
ITEM | SERVICOS | QUANT | UNID | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | TOTAL | CÓDIGO | SINAPI
|  |  |  | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL
1. | MÃO DE OBRA
1.1 | Pedreiro | 0.12 | horas | 0 | 0 | 9.09 | 1.09 | 1.09 | 4750 | 9.09
1.2 | Servente | 0.12 | horas | 0 | 0 | 8.25 | 0.99 | 0.99 | 6127 | 8.25
1.3 | Servente | 0.12 | horas | 0 | 0 | 8.25 | 0.99 | 0.99 | 6127 | 8.25
1.4 | Servente | 0.12 | horas | 0 | 0 | 8.25 | 0.99 | 0.99 | 6127 | 8.25
| Total do Item |  |  |  | 0 |  | 4.06 | 4.06
| SOMA CUSTOS DIRETOS |  |  |  | 0 |  | 4.06 | 4.06
CRITÉRIOS UTILIZADOS :
MÃO DE OBRA :
1) DESCARREGAR CAMINHÃO
2) TRANSPORTE E MONTAGEM.
TRANSPORTE VIGOTES TRELIÇADOS
CRITÉRIOS UTILIZADOS :
1) FOI CONSIDERADO 400 Km A DISTÂNCIA P/DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS/PEÇAS PRÉMOLDADAS/PESSOAL.
AJURICABA/PORTO ALEGRE = 400Km.
2) PESO DA TRELIÇA = 0,015 Ton/m
3) TRANSPORTE DE QUALQUER NATUREZA, CÓDIGO SINAPI 73370; VALOR = 0,81 Ton/Km
4) VALOR DO TRANSPORTE = R$0,81 Ton/Km x 0,015 Ton/m x 400 Km = R$4,86/m
Ajuricaba/RS, 19 de fevereiro de 2014
_______________________________
Eng. Gilmar A. Marquezin
CREA 66.403

## BDI
TABELA BDI
PROPRIETÁRIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE AJURICABA
OBRA - PONTE EM CONCRETO ARMADO DE 5,00 m DE LARG. x 6,50m DE VÃO TOTAL x 2,50 m ALTURA, sobre o Arroio Gramado
LOCAL -Linha 27 Norte - Proximidades Orlando Mews
Itens Componentes do BDI | Mínimo | Médio | Máximo | VALORES UTILIZADOS (%)
Garantia | 0 | 0.21 | 0.42 | 0.42
Risco | 0 | 0.97 | 2.05 | 2.05
Despesas Financeiras | 0 | 0.59 | 1.2 | 1.2
Administração Central | 0.11 | 4.07 | 8.03 | 5.92
Lucro | 3.83 | 6.9 | 9.96 | 5
Tributos | 6.03 | 7.65 | 9.03 | 9.03
|  |  | TOTAL | 23.62
Ajuricaba/RS, 19 de fevereiro de 2014
_______________________________
Eng. Gilmar A. Marquezin
CREA 66.403